## Controle de Versões do Modelo
Data | Versão | Descrição da Versão ou Alterações | Autor | E-mail
2018-03-09 | 0.5 | 01 - Criação da aba "Controle de Versões do Modelo" 02 - Alteração dos nomes das abas: De: MR-Planejamento da Contratação Para: MR1-Planejamento da Contratação De: MR-Seleção do Fornecedor Para: MR2-Seleção do Fornecedor De: MR-Gestão Contratual Para: MR3-Gestão Contratual 03 - Desbloqueio das células 'MR2-Seleção do Fornecedor'!M14:X23 04 - 'MR2-Seleção do Fornecedor'!D3:J3 = 'MR1-Planejamento da Contratação'!D3:J3 05 - Bloqueio das células 'MR2-Seleção do Fornecedor'!D3:J3 06 - 'MR2-Seleção do Fornecedor'!G4:N4 = 'MR1-Planejamento da Contratação'!G4:N4 07 - Bloqueio das células 'MR2-Seleção do Fornecedor'!G4:N4 08 - 'MR3-Gestão Contratual'!D3:J3 = 'MR1-Planejamento da Contratação'!D3:J3 09 - Bloqueio das células 'MR3-Gestão Contratual'!D3:J3 10 - 'MR3-Gestão Contratual'!G4:N4 = 'MR1-Planejamento da Contratação'!G4:N4 11 - Bloqueio das células 'MR3-Gestão Contratual'!G4:N4 | Geziel Colares | geziel.colares@ifam.edu.br

## Matriz de Riscos do IFAM
Tabela 1 - Matriz de Avaliação de Riscos do IFAM - versão 2016
Probabilidade |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Impacto |  | Improvável | Pouco Provável | Provável | Muito Provável | Altamente Provável | Definições
5 | Crítico | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | Um evento que, se ocorrer, pode causar a falha total de um processo.
4 | Sério | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | Um evento que, se ocorrer, pode causar grande impacto em um processo.
3 | Moderado | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | Um evento que, se ocorrer, pode causar impacto moderado em um processo, mas funções importantes ainda assim são executadas.
2 | Menor | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | Um evento que, se ocorrer, causa apenas um pequeno aumento de custo ou atraso operacional.
1 | Irrelevante | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Um evento que, se ocorrer, não produz efeito na operação.
| Definições | > Histórico de ocorrência mínimo; > Um evento com frequência definida acima de 1 ano. | > Histórico de ocorrência baixo; > Um evento com frequência definida acima de 6 meses e até 1 ano. | > Histórico de ocorrência ocasional; > Um evento com frequência definida acima de 3 meses e até 6 meses. | > Histórico de ocorrência provável; > Um evento com frequência definida acima de 1 mês e até 3 meses. | > Histórico de ocorrência bastante frequente; > Um evento ou mais com frequência definida em até 1 mês.
Tabela 2 - Classificação do Risco - versão 2016
|  | Limite Inferior | Limite Superior | Classificação
|  | 16 | 25 | Crítico
|  | 9 | 15 | Alto
|  | 4 | 8 | Médio
|  | 1 | 3 | Baixo
Fonte: Conforme item 6.3.2. Avaliação do Risco, Política de Controles Internos, Gestão de Riscos e Governança do IFAM, aprovada pelo Resolução nº 32/2016-CONSUP/IFAM, de 02 de setembro de 2016.

## Tabela-Resposta ao Risco
Resposta ao Risco
Resposta ao risco é o processo de desenvolvimento de opções estratégicas e definição de ações para aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças aos objetivos da entidade. A Alta Administração será responsável por definir a resposta mais apropriada para cada risco. Esse processo garante que cada risco que exige uma resposta tenha um “dono/responsável” para monitora-las, embora o proprietário possa delegar a execução da resposta para outra pessoa. Estratégias de resposta ao risco podem ser: 1 - Tratar ou Mitigar; 2 - Tranferir; 3 - Tolerar ou Aceitar; 4 - Eliminar.
1 - Tratar ou Mitigar | Tratado – A mitigação de riscos reduz a probabilidade e/ou o impacto de um evento de risco adverso para um limite aceitável. Agir cedo para reduzir a probabilidade e/ou o impacto de um risco é muitas vezes mais eficaz do que tentar reparar os danos depois de ocorrido. A mitigação do risco pode tomar a forma de implementação de um novo curso de ação que reduzirá o problema, por exemplo: adotando processos menos complexos, conduzindo mais testes ou escolhendo um fornecedor mais estável. Uma vez que a mitigação dos riscos pode exigir recursos ou tempo, deve apresentar um equilíbrio entre não fazer nada versus o custo de mitigar o risco.
2 - Tranferir | Transferido - Transferência de risco envolve encontrar uma outra parte que esteja disposta a assumir a responsabilidade pela gestão e que arcará com a responsabilidade do risco, caso ocorra. Transferindo o risco simplesmente daremos a outra parte a responsabilidade para gerenciar; isto não o elimina. O objetivo é garantir que o risco é gerenciado pela parte capaz de lidar com ele da forma mais eficaz. Transferir risco quase sempre envolve pagamentos de um valor para que a terceira parte o assuma. Inclui o uso de seguros, títulos, garantias e evidências. Contratos para transferir a responsabilidade de riscos específicos podem ser usados e a relação custo/benefício deve ser considerada na decisão da adoção de uma estratégia de transferência.
3 - Tolerar ou Aceitar | Tolerado – Esta estratégia é adotada quando não é possível ou prático responder ao risco utilizando as outras estratégias, ou uma resposta não se justifica pela importância do risco. Quando a Alta Administração decide por aceitar o risco, significa que estão concordando em enfrentar o risco, se e quando ele ocorrer. Um plano de contingência, plano de solução e/ou reserva de contingência podem ser desenvolvidos para essa eventualidade.
4 - Eliminar | Eliminado - O risco pode ser evitado através da remoção da causa do risco ou ao executar a operação de uma forma diferente, porém ainda assim em linha com o alcance dos objetivos do IFAM. Nem todos os riscos podem ser evitados ou eliminados, e para outros, esta abordagem pode ser muito custosa ou demorada. No entanto, esta deve ser a primeira estratégia considerada.
Fonte: Conforme item 6.3.3. Resposta ao Risco, Política de Controles Internos, Gestão de Riscos e Governança do IFAM, aprovada pelo Resolução nº 32/2016-CONSUP/IFAM, de 02 de setembro de 2016.

## Categoria dos Riscos
Categoria | Definição | Crítico | Sério | Moderado | Menor | Irrelevante
Financeiros ou Orçamentários | Eventos que podem comprometer a capacidade do órgão ou entidade de contar com os recursos orçamentários e financeiros necessários à realização de suas atividades, ou eventos que possam comprometer a própria execução orçamentária, como atrasos no cronograma de licitações. | Acima de R$ 54.001,00 Cortes ou contingenciamento maior que 25%. | Entre R$ 18.001,00 e R$ 54.000,00. Cortes ou contingenciamento maior que 15% até 25%. | Entre R$ 6.001,00 e R$ 18.000,00. Cortes ou contingenciamento maior que 10% até 15%. | Entre R$ 1.001,00 e R$ 6.000,00. Cortes ou contingenciamento maior que 5% até 10%. | Entre R$ 0,00 e R$ 1.000,00. Cortes ou contingenciamento de até 5%.
Legais | Eventos derivados de alterações legislativas ou normativas que podem comprometer as atividades do órgão ou entidade. | Inexistência, descumprimento ou não acompanhamento de normativos de forma recorrente com impacto crítico, potencializando a ocorrência de frequentes fraudes significativas. | Inexistência, descumprimento ou não acompanhamento de normativos com sério impacto financeiro/governança, possibilitando a ocorrência de fraudes. | Inexistência, descumprimento ou não acompanhamento de normativos com moderado impacto financeiro/governança. | Inexistência, descumprimento ou não acompanhamento de normativos com menor impacto financeiro/governança. | Inexistência, descumprimento ou não acompanhamento de normativos com irrelevante impacto financeiro/governança.
Imagem e Reputação do Órgão | Eventos que podem comprometer a confiança da sociedade (ou de parceiros, de clientes ou de fornecedores) em relação à capacidade do órgão ou da entidade em cumprir sua missão institucional | Possibilidade de afetar o cumprimento da grande maioria das metas e objetivos estratégicos e/ou possibilidade de atingir publicidade negativa comprometendo a continuidade das operações. | Possibilidade de afetar o cumprimento de até 50% das metas e objetivos estratégicos e/ou possibilidade de atingir publicidade negativa gerando insatisfação generalizada em clientes e parceiros. | Possibilidade de afetar o cumprimento de até 20% das metas e objetivos estratégicos e/ou possibilidade de atingir publicidade negativa sem afetar a reputação de forma significativa. | Possibilidade de afetar o cumprimento de até 10% das metas e objetivos estratégicos e/ou possibilidade de atingir publicidade negativa sem afetar a reputação de forma significativa. | Baixa possibilidade de afetar o cumprimento das metas e objetivos estratégicos e/ou publicidade negativa com irrelevante repercussão.
Operacional | Eventos que podem comprometer as atividades do órgão ou entidade, normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas. | Possível falha ou demora em processos internos (procedimento/pessoal/TI) comprometendo a operação por tempo indeterminado e/ou perda permanente de informações significativas. | Possível falha ou demora em processos internos (procedimento/pessoal/TI) gerando grande insatisfação dos clientes internos ou externos e/ou perda de informações significativas. | Possível falha ou demora em processos internos (procedimento/pessoal/TI) gerando alguma insatisfação e/ou perda temporária de informações significativas. | Possível falha ou demora em processos internos (procedimento/pessoal/TI) gerando menor insatisfação e/ou perda temporária de informações. | Possível falha ou demora em processos internos (procedimento/pessoal/TI) gerando irrelevante insatisfação e/ou perda temporária de informações.
Risco Ambiental | Eventos que podem comprometer a integridade física das pessoas, a preservação da fauna e da flora, bem como os bens patrimoniais. | Possível falha que comprometa a segurança e a saúde das pessoas. | Possível falha que comprometa a segurança de animais, vegetação, recursos hídricos e o patrimônio. | Possível falha que comprometa a integridade do patrimônio. | Possível falha que comprometa a integridade do patrimônio. | Possível falha que comprometa o ambiente temporariamente.
Fonte: Conforme item 6.3.2. Avaliação do Risco, Política de Controles Internos, Gestão de Riscos e Governança do IFAM, aprovada pelo Resolução nº 32/2016-CONSUP/IFAM, de 02 de setembro de 2016.

## Orientações IN 05.17 MPDG
SEÇÃO III Do Gerenciamento de Riscos Art. 25. O Gerenciamento de Riscos é um processo que consiste nas seguintes atividades: I - identificação dos principais riscos que possam comprometer a efetividade do Planejamento da Contratação, da Seleção do Fornecedor e da Gestão Contratual ou que impeçam o alcance dos resultados que atendam às necessidades da contratação; II - avaliação dos riscos identificados, consistindo da mensuração da probabilidade de ocorrência e do impacto de cada risco; III - tratamento dos riscos considerados inaceitáveis por meio da definição das ações para reduzir a probabilidade de ocorrência dos eventos ou suas consequências; IV - para os riscos que persistirem inaceitáveis após o tratamento, definição das ações de contingência para o caso de os eventos correspondentes aos riscos se concretizarem; e V - definição dos responsáveis pelas ações de tratamento dos riscos e das ações de contingência. Parágrafo único. A responsabilidade pelo Gerenciamento de Riscos compete à equipe de Planejamento da Contratação devendo abranger as fases do procedimento da contratação previstas no art. 19 (Planejamento da Contratação, Seleção do Fornecedor e Gestão do Contrato). Art. 26. O Gerenciamento de Riscos materializa-se no documento Mapa de Riscos. § 1º O Mapa de Riscos deve ser atualizado e juntado aos autos do processo de contratação, pelo menos: I - ao final da elaboração dos Estudos Preliminares; II - ao final da elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico; III - após a fase de Seleção do Fornecedor; e IV - após eventos relevantes, durante a gestão do contrato pelos servidores responsáveis pela fiscalização.

## MR1-Planejamento da Contratação
Objetivo: Efetividade do Planejamento da Contratação
CONARQ: |  | TIPO: | Controle: | [5 empty] | VERSÃO DO MODELO: |  | Data:
|  | Mapa de Riscos | << MR_xxx_aaaa_nomeDoSetor.UnidadeSuperior >> | [5 empty] | 0.5 - mar/2018 |  | INFORME a DATA
Informe o Documento de Formalização da Demanda base da Contratação: |  |  |  |  | << DFD_xxx_aaaa_nomeDoSetor.UnidadeSuperior >>
Responsável(is) pela Elaboração dos Estudos Preliminares da Contratação Equipe de Planejamento Formalizada no DFD
SIAPE |  | NOME | [6 empty] | ASSINATURA
Nº | Categoria do Risco | Descrição do Risco ou Dano |  | Grau | Impacto ou Severidade | Grau | Probabilidade ou Frequência | Grau | Classificação do Risco | Resposta ao Risco | Ação Preventiva | Responsável pela Ação Preventiva | Ação de Contingência | Responsável pela Ação de Contingência
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Note on B13: Autor: ver a aba "Categoria dos Riscos"
Note on G13: Autor: ver a tabela 1 na aba "Matriz de Riscos do IFAM"
Note on I13: Autor: ver a tabela 1 na aba "Matriz de Riscos do IFAM"
Note on K13: Autor: ver a tabela 2 na aba "Matriz de Riscos do IFAM"
Note on L13: Autor: ver a aba "Tabela-Resposta ao Risco"

## MR2-Seleção do Fornecedor
Objetivo: Efetividade da Seleção do Fornecedor da Contratação
CONARQ: |  | TIPO: | Controle: | [5 empty] | VERSÃO DO MODELO: |  | Data:
|  | Mapa de Riscos | << MR_xxx_aaaa_nomeDoSetor.UnidadeSuperior >> | [5 empty] | 0.5 - mar/2018 |  | INFORME a DATA
Informe o Documento de Formalização da Demanda base da Contratação: |  |  |  |  | << DFD_xxx_aaaa_nomeDoSetor.UnidadeSuperior >>
Responsável(is) pela Elaboração dos Estudos Preliminares da Contratação Equipe de Planejamento Formalizada no DFD
SIAPE |  | NOME | [6 empty] | ASSINATURA
Nº | Categoria do Risco | Descrição do Risco ou Dano |  | Grau | Impacto ou Severidade | Grau | Probabilidade ou Frequência | Grau | Classificação do Risco | Resposta ao Risco | Ação Preventiva | Responsável pela Ação Preventiva | Ação de Contingência | Responsável pela Ação de Contingência
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Note on B13: Autor: ver a aba "Categoria dos Riscos"
Note on G13: Autor: ver a tabela 1 na aba "Matriz de Riscos do IFAM"
Note on I13: Autor: ver a tabela 1 na aba "Matriz de Riscos do IFAM"
Note on K13: Autor: ver a tabela 2 na aba "Matriz de Riscos do IFAM"
Note on L13: Autor: ver a aba "Tabela-Resposta ao Risco"

## MR3-Gestão Contratual
Objetivo: Efetividade da Gestão Contratual
CONARQ: |  | TIPO: | Controle: | [5 empty] | VERSÃO DO MODELO: |  | Data:
|  | Mapa de Riscos | << MR_xxx_aaaa_nomeDoSetor.UnidadeSuperior >> | [5 empty] | 0.5 - mar/2018 |  | INFORME a DATA
Informe o Documento de Formalização da Demanda base da Contratação: |  |  |  |  | << DFD_xxx_aaaa_nomeDoSetor.UnidadeSuperior >>
Responsável(is) pela Elaboração dos Estudos Preliminares da Contratação Equipe de Planejamento Formalizada no DFD
SIAPE |  | NOME | [6 empty] | ASSINATURA
Nº | Categoria do Risco | Descrição do Risco ou Dano |  | Grau | Impacto ou Severidade | Grau | Probabilidade ou Frequência | Grau | Classificação do Risco | Resposta ao Risco | Ação Preventiva | Responsável pela Ação Preventiva | Ação de Contingência | Responsável pela Ação de Contingência
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Note on B13: Autor: ver a aba "Categoria dos Riscos"
Note on G13: Autor: ver a tabela 1 na aba "Matriz de Riscos do IFAM"
Note on I13: Autor: ver a tabela 1 na aba "Matriz de Riscos do IFAM"
Note on K13: Autor: ver a tabela 2 na aba "Matriz de Riscos do IFAM"
Note on L13: Autor: ver a aba "Tabela-Resposta ao Risco"